## Table_tâches
Num | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs
Phase 1
1 | Tâche 1 | 2 jrs | 05 Mars 2019 09:00 | 06 Mars 2019 18:00
2 | Tâche 2 | 3 jrs | 07 Mars 2019 09:00 | 11 Mars 2019 18:00 | 1
Phase 2
3 | Tâche 3 | 3 jrs | 12 Mars 2019 09:00 | 14 Mars 2019 18:00 | 2
4 | Tâche 4 | 4 jrs | 15 Mars 2019 09:00 | 20 Mars 2019 18:00 | 3
5 | Tâche 5 | 2 jrs | 21 Mars 2019 09:00 | 22 Mars 2019 18:00 | 4
Phase 3
6 | Tâche 6 | 3 jrs | 25 Mars 2019 09:00 | 27 Mars 2019 18:00 | 5
7 | Tâche 7 | 2 jrs
8 | Tâche 8 | TBD